PSC

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Ai sensi del D.lgs 494/94 e D.lgs 529/99

# PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI per adeguamento al d.m. 18/03/1996 dell’impianto sportivo “campo di Atletica”  sito in via pisanica – marina di pietrasanta

## Il Committente

## Comune di Pietrasanta

Il Responsabile dei Lavori

Dott.Ing.Claudio Quiriconi

Il Coordinatore per la Progettazione

Dott.Ing. Claudio Quiriconi

Il Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori

Dott.Ing. Claudio Quiriconi

Il Direttore dei lavori

Dott.Ing.Claudio Quiriconi

Sommario

1.		Identificazione e descrizione delle opere				 	 pag.  	  3

2.		Elenco principali acronimi							 pag.  	  4

3.		Soggetti coinvolti nel piano di sicurezza e coordinamento       	 pag. 	  4

4.        Obblighi dei lavoratori autonomi                                                          pag.     9

5.		Addetti alle emergenze, pronto soccorso ed organizzazione		 pag.	10

6.   	Modalità organizzative, cooperazione, coordinamento, informazione	 pag. 	10

7.    	Documentazione da tenere in cantiere					 pag.	11

8.	Documentazione da tenere a disposizione				 pag.	11

9. 	Ordine da tenere in cantiere						 pag.  	12

10.	Metodologia nella valutazione dei rischi					 pag.	12

11       Problematiche relative al sito                                                               pag.   14

12	Procedure preliminari obbligatorie						 pag.	16

13.	Organizzazione del  cantiere e misure di sicurezza         	            pag.	16

14.	Analisi e valutazione dei rischi delle fasi lavorative    		            pag. 	33

15.	Analisi delle lavorazioni							 pag. 	35

15.1	Allestimento del cantiere						            pag. 	36

15.2    Demolizione e taglio di pavimentazione in soletta armata                   pag.   38

15.3    Scavi di sbancamento                                                                         pag.   39

15.4    Realizzazione di getto in conglomerato cementizio                            pag.   41

15.5    Assistenza muraria agli impianti                                                         pag.   43

15.6    Realizzazione di impianto antincendio                                                pag.  44

15.7    Impianti elettrici e di segnale                                                               pag. 45

15.8    Opere edili per ripristino tracce nella pista ciclabile                            pag.  46

15.9  Smobilizzo del cantiere                                                                         pag. 47

16.      Cronologia delle lavorazioni                                                                pag. 48

17.      Regolamentazione delle lavorazioni                                                   pag. 50

18.      Cronoprogramma                                                                                pag. 51

19.      Regolamentazione per l’uso comune                  	           	 pag. 53

ALLEGATI: Disegno di cantiere

PREMESSA

Il presente documento è stato redatto in conformità con quanto previsto  dall’art.12 del D.lgs 494/96 come modificato dal D.lgs 528/99.

L’impresa appaltatrice e gli altri esecutori dell’opera, dipendenti da questa, dovranno valutare attentamente quanto riportato al suo interno in modo da poter organizzare i lavori in sicurezza.

Ogni impresa esecutrice dovrà realizzare  il proprio piano operativo di sicurezza        ( POS) , che dovrà essere complementare e di dettaglio al presente documento,  vistato per approvazione dal responsabile della sicurezza in fase di esecuzione.

1.  Identificazione e descrizione delle opere

L’intervento consiste nella realizzazione di opere di adeguamento al D.M. 18/03/96  relative agli impianti elettrici e tecnologici.

Le opere da eseguire sono principalmente le seguenti :

-    Opere di demolizione

- Opere  di scavi e fondazione

- Opere edili per l’installazione di nuovi pali per illuminazione e per riprese di tutte le tracce eseguite per l’installazione  formazione di  pareti interne ed esterne in muratura e copertura

- Impianti elettrici di illuminazione ordinaria e di emergenza

- Gruppo di continuità UPS

- Impianto antincendio

- Importo complessivo presunto dei lavori: Euro 140.000,00 + iva.

Il tempo ottimale di esecuzione dei lavori di 60 giorni  (vedi cronoprogramma pag……….  )

2.  Elenco dei principali acronimi

RL — Responsabile dei Lavori

CSP — Coordinatorc per la Sicurezza in fase Progettuale

CSE — Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva

DL — Direttore dei Lavori

DTC — Direttore Tecnico di Cantiere per conto dell’impresa

MC — Medico Competente

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

RSL — Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza

PSC — Piano di Sicurezza e Coordinamento

POS — Piano Operativo di Sicurezza

PSS — Piano Sostitutivo di Sicurezza

DVR — Documento di valutazione dei Rischi

3.  Soggetti COINVOLTI NEL PIANO DI sicurezza E COORDINAMENTO

- Committente: Comune di Pietrasanta

- Responsabile lavori: Ing.Claudio Quiriconi

- Coordinatore per la sicurezza in fase progettuale : Ing. Claudio Quiriconi – con Studio Tecnico in via E. Pea , 42   – 55044 Marina di Pietrasanta tel. 0584-24682

- Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: Ing. Claudio Quiriconi –  via E. Pea , 42   55044 Marina di Pietrasanta tel. 0584-24682

- Direttore dei lavori e progettista  : Ing. Claudio Quiriconi –  via E. Pea , 42   55044 Marina di Pietrasanta tel. 0584-24682

- Direttore di cantiere:

- Medico competente:

- Responsabile prevenzione e protezione:

- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- Piano di sicurezza e coordinamento PSC: Ing. Claudio Quiriconi –  Via  E.Pea, 42 – 55044 Marina di Pietrasanta tel. 0584-24682

- Piano operativo di sicurezza POS :

L'opera è stata affidata alla seguente Ditta : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

La ditta è iscritta alla CCIA di LUCCA, al n° ………………  e possiede le attrezzature necessarie, la forza lavoro nonché le capacità organizzative per realizzare l'opera affidata; in particolare dispone di _______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

L'impresa ha fornito una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL e alle Casse Edili, nonché  una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicate ai lavoratori dipendenti.

E' stato previsto il sub-appalto di parte dei lavori alle ditte:

- ___________________________________________

Composta dal titolare e da n° _______ lavoratori dipendenti.

La ditta è iscritta alla CCIA di ________________________, al n° ____________ e possiede

Le attrezzature necessarie, la forza lavoro nonché le capacità organizzative per realizzare l'opera affidata; in particolare dispone di ________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Titolare è il Sig. ___________________________, residente in _____________________, via ___________________________, nc. _______ (tel. _____________________).

R.S.P.P. è il Sig. ___________________________, residente in ______________________, via ___________________________, nc. _______ (tel. _____________________).

R.L.S. è il Sig. ___________________________, residente in _______________________, via ___________________________, nc. _______ (tel. _____________________).

M.C. è il Sig. ____________________________, residente in _______________________, via ___________________________, nc. _______ (tel. _____________________).

L'impresa ha fornito una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL e alle Casse Edili, nonché  una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicate ai lavoratori dipendenti.

- ___________________________________________

Composta dal titolare e da n° _______ lavoratori dipendenti.

La ditta è iscritta alla CCIA di ________________________, al n° ____________ e possiede

Le attrezzature necessarie, la forza lavoro nonché le capacità organizzative per realizzare l'opera affidata; in particolare dispone di ________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Titolare è il Sig. ___________________________, residente in _____________________, via ___________________________, nc. _______ (tel. _____________________).

R.S.P.P. è il Sig. ___________________________, residente in ______________________, via ___________________________, nc. _______ (tel. _____________________).

R.L.S. è il Sig. ___________________________, residente in _______________________, via ___________________________, nc. _______ (tel. _____________________).

M.C. è il Sig. ____________________________, residente in _______________________, via ___________________________, nc. _______ (tel. _____________________).

L'impresa ha fornito una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL e alle Casse Edili, nonché  una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicate ai lavoratori dipendenti.

- ___________________________________________

Composta dal titolare e da n° _______ lavoratori dipendenti.

La ditta è iscritta alla CCIA di ________________________, al n° ____________ e possiede

Le attrezzature necessarie, la forza lavoro nonché le capacità organizzative per realizzare l'opera affidata; in particolare dispone di ________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Titolare è il Sig. ___________________________, residente in _____________________, via ___________________________, nc. _______ (tel. _____________________).

R.S.P.P. è il Sig. ___________________________, residente in ______________________, via ___________________________, nc. _______ (tel. _____________________).

R.L.S. è il Sig. ___________________________, residente in _______________________, via ___________________________, nc. _______ (tel. _____________________).

M.C. è il Sig. ____________________________, residente in _______________________, via ___________________________, nc. _______ (tel. _____________________).

L'impresa ha fornito una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL e alle Casse Edili, nonché  una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicate ai lavoratori dipendenti

.

4. OBBLIGHI DEI LAVORATORI AUTONOMI (SE PRESENTI)

Ai sensi del D.lgs 494/96 art.23 i lavoratori autonomi SONO OBBLIGATI all’osservanza degli art.7 comma 1 e 12 comma 3 e sono puniti con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da 200 a 400 € ,salvo aggiornamenti.

Si riportano gli articoli di cui sopra :

art.7 – comma 1

Obblighi dei lavoratori autonomi. 1 I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri :

a) utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo III del  D.lgs.626/94 “USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO”

b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal titolo IV del D.lgs.626/94 “USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE”

c) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori ,ai fini della sicurezza.

5.  ADDETTI ALLE EMERGENZE, PRONTO SOCCORSO ED ORGANIZZAZIONE

La zona è completamente coperta dal 118 il cui servizio è garantito dalla Misericordia Locale con un medico a bordo.

Ciascuna impresa dovrà garantire il primo soccorso con la propria cassetta di medicazione e con i propri lavoratori  incaricati (art. 15 del D.Lgs 626/94).

La ditta appaltatrice dovrà garantire, per tutta la durata dei lavori, nel cantiere, un telefono per comunicare con il 118.

- NUMERI TELEFONICI UTILI

Per poter affrontare rapidamente le situazioni di emergenze riportiamo una serie di recapiti telefonici utili.

Si ricorda al Direttore di cantiere di riportarli, ben visibili, in prossimità del cartello di cantiere.

Carabinieri ... 112

Comando dei Vigili del Fuoco .…. 115

Soccorso pubblico di Emergenza  113

Pronto soccorso Ambulanze .……118

Inoltre, si prega il Direttore tecnico di cantiere di studiare attentamente quali sono i percorsi più celeri per attivarsi in caso di emergenza e di rilevare i numeri telefonici di segnalazione guasti di

GESTORE RETE ELETTRICA   ………………………………………………………..

GESTORE RETE DEL GAS   …………………………………………………………..

GESTORE RETE TELEFONICA………………………………………………………..

GESTORE RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA…………………………………..

GESTORE RETE DI ACQUEDOTTO…………………………………………………..

GESTORE RETE FOGNARIA…………………………………………………………..

6.  modalita' organizzative, cooperazione, coordinamento, in- formazione

Art. 5 comma 1 lettera c. Il Coordinatore per l'esecuzione delle opere provvederà a riunire, prima dell'inizio dei lavori ed ogniqualvolta lo ritenga necessario, le imprese ed i lavoratori autonomi per illustrare i contenuti del P.S.C. . Dovrà illustrare in particolare gli aspetti necessari a garantire il coordinamento e la cooperazione come le interferenze, le incompatibilità, l'uso comune di attrezzature e servizi. Le riunioni possono servire al coordinatore anche per  acquisire parere ed osservazioni nonché le informazioni necessarie alle verifiche di cui all'art. 5 comma 1 lettera d) del D.Lgs 494/96. Di queste riunioni deve rimanere verbalizzazione.

7.  DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN CANTIERE

La documentazione minima da conservare in cantiere è la seguente:

-	copia dell’atto autorizzativo edilizio se l’opera ne è assoggettata

-	notifica preliminare

-	Piano Operativo di Sicurezza

8.  DOCUMENTAZIONE DA TENERE A DISPOSIZIONE

Se pur non presente in cantiere, deve essere tenuta a disposizione degli Organi di Vigilanza:

-    Copia iscrizione Camera Commercio

- Copia del registro degli infortuni

- Copia del libro matricola dipendenti

- Libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata superiore a 200 Kg.

- Copia di denuncia alla USL competente per territorio per agli apparecchi di sollevamento di portata superiore a kg. 200, targa di immatricolazione e registrazione verifiche periodiche.

- Verifica trimestrale delle funi e delle catene allegata al libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamento.

- Libretto di omologazione per ponteggi metallici fissi con autorizzazione ministeriale, disegno esecutivo dei ponteggi montati con schemi tipo, firmato dal responsabile del cantiere.

- Dichiarazione di conformità L. 46/90 per impianto elettrico di cantiere

- Attestazione dimostrante l’invio della dichiarazione di conformità relativa all’impianto elettrico di cantiere all’Ispesl ed all’ASL competenti per territorio ai sensi del D.P.R 22/10/2001

Dovrà inoltre essere tenuto a disposizione :

- Copia della Valutazione dei rischi effettuata dall’Impresa ai sensi del Dlgs 626/94 nonché i seguenti documenti connessi :

- Copia elezione rappresentante dei lavoratori

- Copia di avvenuta formazione e informazione degli addetti alla gestione delle emergenze

- Copia dei Certificati di Idoneità al lavoro, ovvero dichiarazione sostitutiva del medico competente.

- Copia della valutazione al Rumore dei dipendenti ai sensi del Dlvo 277/91 con allegata Copia del verbale di Formazione e Informazione ai sensi degli art.42 e 43 del D.lvo stesso.

- Copia dei libretti di montaggio dei ponteggi

9.  ORDINE DA TENERE IN CANTIERE

Il cantiere dovrà essere tenuto ordinato e pulito separando le varie aree: lavoro, magazzino, baraccamenti, viabilità, etc.

10.  METODOLOGIA NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione del rischio effettivo avviene associando ad ogni Argomento di rischio per ogni sorgente individuata una probabilità di accadimento di incidenti provocata da tale sorgente ed una magnitudo di danno derivante atteso. La probabilità di accadimento è fissata in tre livelli di valore numerico 1-2-3. La magnitudo del danno atteso è fissata parimenti in tre livelli di valore 1-2-3. L’entità del rischio associato ad ogni possibile Argomento è rappresentata dal prodotto del valore della magnitudo del danno potenziale M per il valore della probabilità di accadimento P relativi a quei rischio. Di seguito sono descritti i livelli di magnitudo e probabilità considerati.

Scala dell’indice “M” (magnitudo del danno potenziale)

Basso (I)

Si sono verificati danni che hanno prodotto inabilità temporanea con prognosi inferiore o uguale a 3 giorni di guarigione. Nell’ambito dell’attività è stata individuata una tipologia di incidente durante una fase dell’attività che può causare danni lievi a persone o cose. Sono presenti agenti biologici del gruppo 1, sostanze e/o preparati tossici per ingestione, nocivi per inalazione e/o contatto cutaneo o irritanti.

Medio (2)

Si sono verificati danni che hanno prodotto inabilità temporanea con prognosi compresa tra 3 e 30 giorni. Nell’ambito dell’attività è stata individuata una tipologia di incidente durante una fase dell’attività che può causare danni moderati a persone o cose e/o produrre una limitata contaminazione dell’ambiente. Sono presenti sostanze e/o preparati cancerogeni, agenti biologici del gruppo 2, molto tossici per ingestione e/o contatto cutaneo, infiammabili, comburenti.

Alto (3)

Si sono verificati danni che hanno prodotto sulle persone effetti irreversibili (morte, perdite anatomiche e/o funzionali). Si sono verificati danni che hanno prodotto inabilità temporanea con prima prognosi superiore a 30 giorni di guarigione. Nell’ambito dell’attività è stata individuata una tipologia di incidente durante una fase dell’attività che può causare danni gravi a persone o cose e/o produrre alta contaminazione dell’ambiente. Sono presenti sostanze e/o preparati cancerogeni e tossici o molto tossici, altamente infiammabili, capaci di esplodere, molto pericolosi per l’ambiente, agenti biologici dei gruppi 3 04.

Scala dell’indice “PI’ (probabilità - frequenza eventi)

Bassa (I)

Il fattore di rischio può provocare un danno solo in circostanze occasionali o sfortunate di eventi. Non sono noti o sono nati solo rari episodi già verificatisi. Non esiste una correlazione tra attività lavorativa e fattori di rischio. Esiste una correlazione tra l’attività e un miglior andamento infortunistico e/o di malattie professionali (tre / cinque anni).

Media (2)

Il fattore di rischio può provocare un danno, anche se non in maniera automatica o diretto. E’ noto qualche episodio che, per la tipologia considerata ha dato luogo a danno. L’attività lavorativa comporta la necessità di intervento su attrezzatura di lavoro in funzionamento. Esiste una correlazione tra l’attività e/o il fattore di rischio e le anomalie dell’andamento infortunistico e/o di malattie professionali su un periodo significativo (tre / cinque anni).

Alta (3)

Si sono registrati danni per la tipologia considerata (incidenti, infortuni, malattie professionali). L’attività lavorativa richiede una particolare organizzazione del lavoro perché presenta interferenze, sovrapposizione, incompatibilità di operazioni, ecc. Esiste una correlazione tra l’attività e/o il fattore di rischio ed il peggioramento dell’andamento infortunistico e/o di malattie professionali su un periodo significativo (tre, cinque anni). Sono state segnalate situazioni di rischio potenziale per danni gravi.

I valori del rischio per le varie combinazioni di probabilità di accadimento e magnitudo del danno potenziale sono riassunti di seguito.

Molto alto (9)

Occorre individuare e programmare miglioramenti con interventi di protezione e prevenzione per ridurre sia la probabilità che il danno potenziale.

Alto (6)

Occorre individuare e programmare miglioramenti con interventi di protezione e prevenzione per ridurre prevalentemente o la probabilità o il danno potenziale.

Lieve (da 2 a 4)

Occorre verificare che i pericoli potenziali siano tenuti sotto controllo.

Trascurabile (1)

I pericoli potenziali sono tenuti sufficientemente sotto controllo.

Vale la pena ricordare che le considerazioni introdotte dal DLgs 626/94 e sue modifiche, confermano la normativa che definisce e stabilisce inequivocabilmente le responsabilità del legale rappresentante e degli altri soggetti ai quali il presente documento fa riferimento e che sono di seguito riportati.

11, PROBLEMATICHE RELATIVE AL SITO

11.1Rischi dovuti al contesto ambientale

Trattandosi di intervento in Zona mista residenziale dovranno essere tenute in debito conto le seguenti necessità :

- adottare ,durante i mesi estivi gli orari di lavoro stabiliti dai Regolamenti Comunali

- Limitare al massimo le emissioni sonore verso l’esterno in conformità alle disposizioni del D.P.C.M. del 14/11/97 e succ. mod.per questo tipo di zona.

- Durante le operazioni di scavo dovrà essere posta particolare attenzione a non intercettare linee elettriche esistenti o altro tipo di tubazione ( acqua, gas, scarichi ecc.)

- Concordare con il Coordinatore per la Sicurezza tutte le operazioni di cui si ravvede particolare rischio.

11.2Presenza di linee elettriche aeree e/o interrate

In prossimità dell’area  oggetto dell’intervento non sono presenti linee elettriche aeree esterne ad alta tensione e comunque si ricorda che anche da linee elettriche a bassa tensione DOVRANNO ESSERE MANTENUTE DISTANZE SUPERIORI A m. 5.00 DALLE LINEE ELETTRICHE SIA AEREE CHE INTERRATE (se presenti).

Quindi nel caso di lavori a distanze inferiori a m. 5.00  DOVRANNO essere concordate opportune misure di prevenzione con l’Ente gestore (ENEL) della fornitura elettrica (art.11 D.P.R 164/56) e disattivata l’alimentazione elettrica.

Nel caso di contatto del mezzo con linee in tensione l’operatore dovrà rimanere al suo posto e le persone a terra NON DOVRANNO toccare la macchina ,ma dovranno attivarsi per avvertire l’ENEL  per il distacco della linea.

Verificare preventivamente all’esecuzione dei lavori la presenza di linee elettriche aeree od interrate e la presenza di altri eventuali impianti interrati.

Procedere comunque con estrema  cautela durante le fasi di scavo e di lavoro con gru in  genere.

11.3Presenza di condotte interrate relative a impianti a gas ,acqua, fognature, telefono o altro.

Nell’area esterna oggetto dell’intervento potrebbero essere presenti condotte interrate  relative a impianti gas , acqua, fognature, linee telefoniche ecc.

Pertanto nell’esecuzione dei lavori di scavo si dovrà procedere come segue :

- Interrompere le erogazioni interessate (soprattutto del GAS se presenti)

- Individuare le possibili condotte interrate interessate

- Delimitare opportunamente la zona dei lavori

- Delineare e proteggere i passaggi

- Prima dell’inizio dei lavori l’Appaltatore dovrà accertare la natura, lo stato ed il sistema costruttivo delle opere oggetto di scavo ed individuare le macchine operatrici più idonee

- Impedire scoscendimenti e franamenti

11.4Agenti inquinanti presenti nell’area di cantiere

L’area di cantiere è attualmente libera da agenti e materiali pericolosi e inquinanti.

Utilizzare acqua potabile per gli usi potabili e igienici del cantiere .

11.5Agenti inquinanti trasmessi dal cantiere all’ambiente circostante

La tipologia degli interventi e la dislocazione degli stessi (abitazioni vicine) rendono necessaria l’adozione di particolari misure contro la trasmissione di rumore e polvere all’esterno dello stesso di cui le principali sono :

- Adozione di macchine insonorizzate

- Mantenere bagnati i percorsi carrabili e la zona scavi per limitare sollevamenti eccessivi di polvere

11.6Lavori da eseguirsi in aree con circolazione di veicoli

I mezzi dovranno prestare particolare attenzione alle manovre di accesso e fuoruscita dalle aree di cantiere rispetto alla strada pubblica.

In corrispondenza degli accessi ,sulla sede stradale (Via Pisanica), dovrà essere  posizionata idonea segnaletica indicante il pericolo per uscita automezzi pesanti.

In caso di manovre in ingresso e in uscita al cantiere con scarsa visibilità o comunque pericolose, un operatore a terra coadiuverà a terra le manovre degli automezzi

12.  Procedure PRELIMINARI OBBLIGATORIE

Prima dell'allestimento del cantiere occorre procedere in ordine cronologico:

- Alla verifica della suddivisione di allestimento del cantiere riportata negli elaborati grafici di progetto;

- Alla ricerca di possibili linee e tubazioni interrate di qualsiasi natura (luce,gas,acqua ,scarichi ecc.) e segnalarle al CSE prima di procedere all’inizio dei lavori.

13.  ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E MISURE DI SICUREZZA DI CARATTERE GENERALE

## 13.1  ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Nel presente capitolo sono riportate le prescrizioni di carattere generale che l’impresa appaltatrice dovrà seguire per organizzare i propri lavori in sicurezza. Per gli aspetti che riguardano le singole fasi lavorative si rimanda al capitolo 14 “Analisi delle lavorazioni”.

L’organizzazione del cantiere dovrà avvenire secondo le seguenti fasi :

- Recinzioni,accessi e segnalazione del cantiere

- Viabilità del cantiere

- Servizi logistico-assistenziali di cantiere

- Aree di deposito dei materiali

- Posti fissi di lavoro

- Utilizzo e depositi di sostanze chimiche

- Segnaletica di sicurezza

- Gestione emergenza

- Informazione,formazione e consultazione dei lavoratori

- Dispositivi di protezione individuale

- Sorveglianza sanitaria

- Gestione dei rifiuti prodotti in cantiere

- Impianti di cantiere-elettrico-messa a terra-idrico-illuminazione

- Macchine e attrezzature di cantiere

- Misure generali di protezione contro rischi particolari

- Rischio di incendio o di esplosione

- Rischio da rumore

### 13.1.1   Recinzioni, accessi e segnalazione del cantiere

a)	Recinzioni

Tutte le aree di lavoro saranno adeguatamente segnalate. Le zone di lavoro in cui saranno presenti scavi aperti, saranno segnalate e recintate , allestiti dei ponteggi   e laddove sarà presente il rischio di caduta dall’alto dovranno essere adeguatamente recintate o segnalate a seconda dell’entità del rischio. Le eventuali aree di deposito dei materiali dovranno essere adeguatamente segnalate.

Le segnalazioni si effettueranno mediante nastro segnaletico a strisce bianche e rosse o gialle e nere.

Le recinzioni avranno  le seguenti caratteristiche: altezza minima 2.00 m, adeguata resistenza alle spinte orizzontali, adeguato fissaggio al terreno, adeguata visibilità.

b)	Segnalazione del cantiere

Su tutte le recinzione e le delimitazioni si posizionerà il cartello di divieto di accesso ai non addetti ai lavori.

Le eventuali aree di stoccaggio dei materiali, nel caso siano poste in prossimità di zone in cui è presente la circolazione veicolare saranno segnalate secondo quanto previsto dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

c)	Accesso al cantiere

L’accesso al cantiere avverrà dalla viabilità ordinaria e cioè dalla Via Unità d’italia e dalla via Pisanica.

### 13.1.2  Viabilità di cantiere

La viabilità di cantiere dovrà essere impostata in modo da far transitare i mezzi pesanti su rampe e percorsi precedentemente verificati dall’impresa in merito alla loro stabilità.

### 13.1.3  Servizi logistico-assistenziali di cantiere

L’impresa dovrà predisporre in un area prossima alle zone di intervento (da individuare da parte dell’impresa esecutrice) i servizi igienico sanitari previsti per legge. Una proposta di collocazione è quella riportata negli elaborati grafici allegati.

I servizi da predisporre sono i seguenti: una baracca ad uso spogliatoio arredata, un WC, un lavabo, acqua potabile, sapone e salviettine asciugamani.

I servizi logistico-assistenziali saranno mantenuti in scrupoloso stato di igiene dall’impresa.

### 13.1.4  Aree di deposito dei materiali

Le  zone di stoccaggio dei materiali, da individuare dall’impresa nei pressi dei luoghi di lavoro, osserveranno le seguenti prescrizioni minime:

- le aree di stoccaggio dei materiali saranno ben delimitate e segnalate;

- i materiali saranno stoccati in modo da risultare stabili e da consentire un’agevole movimentazione sia manuale che attraverso macchine operatrici;

- Operare alla distanza di m.5,00 dalle linee elettriche aeree presenti ,altrimenti far disattivare dall’ENEL la linea elettrica

I rifiuti e gli scarti dovranno essere depositati in modo ordinato e separati per tipologia di materiale e allontanati al più presto dal cantiere, in modo da non costituire dei depositi temporanei.

Negli elaborati grafici allegati viene proposta un’area per stoccaggio materiali.

### 13.1.5   Posti fissi di lavoro

Non sono previsti posti fissi di lavoro.

### 13.1.6   Utilizzo e depositi di sostanze chimiche

Le cautele da adottare nell’utilizzo, per lo stoccaggio e lo smaltimento di tali sostanze sono contenute nelle schede di sicurezza di ciascun prodotto; ad esse si farà tassativo riferimento per le modalità con cui i prodotti chimici verranno depositati.

### 13-1-7  Segnaletica di sicurezza

In cantiere si posizionerà solo segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs. n° 493/1996. La segnaletica si posizionerà in prossimità del pericolo in luogo ben visibile e sarà rimossa non appena sia terminato il rischio a cui si riferisce.

| Segnale di sicurezza | Collocazione del segnale di sicurezza |
| --- | --- |
| Vietato l’accesso ai non addetti ai lavori | Nei pressi degli accessi alle aree dove si eseguono attività di cantiere ed in particolare: - sugli accessi all’area di deposito di materiali - sulla recinzione di accesso ai luoghi di lavoro - in prossimità delle delimitazioni |
| Avvertimento di zona pericolosa | Delimitazione di aree pericolose, ostacoli, dislivelli. |
|  | In prossimità delle zone sottostanti a quelle di lavoro |
| Pericolo di caduta dal ciglio degli scavi | In prossimità delle zone dove sono presenti degli scavi aperti. |
| Pericolo: uscita autocarri | Sulle strade pubbliche, in prossimità degli accessi alle piste che portano ai cantieri, in ambo i sensi di marcia |
| Calzature di sicurezza obbligatorie | Area di lavoro |
| Casco di protezione obbligatorio | In prossimità degli accessi al cantiere |
| Otoprotettori obbligatori | In prossimità di aree di lavoro rumorose, ed in particolare: - in prossimità della sega circolare - in prossimità delle macchine operatrici |
| Protezione obbligatoria degli occhi | In prossimità delle zone di lavoro in cui siano possibili proiezione di polvere, particelle o schegge. |

### 13.1.8  Gestione emergenza

L’impresa appaltatrice, in accordo con le imprese subappaltatrici presenti a vario titolo in cantiere, dovrà organizzarsi (mezzi, uomini, procedure), per fare fronte, in modo efficace e tempestivo, alle emergenze che, per diversi motivi avessero a verificarsi nel corso dell’esecuzione dei lavori e in particolare: emergenza infortunio, emergenza incendio, evacuazione del cantiere.

Per la gestione dell’emergenza è necessario che in cantiere siano presenti dei lavoratori adeguatamente formati allo scopo

Prima dell’inizio dei lavori l’impresa appaltatrice dovrà comunicare, al CSE, i nominativi  delle persone addette alla gestione delle emergenze; contestualmente dovrà essere rilasciata una dichiarazione in merito alla formazione seguita da queste persone.

Lotta antincendio

Vicino ad ogni attività che presenti rischio di incendio o si faccia utilizzo di fiamme libere dovrà essere presente almeno un estintore a polvere per fuochi ABC del peso di 6 kg.

In ogni modo ogni impresa dovrà avere in cantiere almeno un estintore per fuochi ABC del peso di 6 kg. (anche posizionato su di una macchina operatrice o un autocarro)

Primo soccorso: presidi sanitari

Ogni impresa avrà in cantiere un proprio pacchetto di medicazione. Tale presidio sarà sempre disponibile ai lavoratori.

Comunicazione al CSE dell’eventuale accadimento di infortuni

Nel malaugurato caso che in cantiere si verificasse un infortunio con prognosi stimata superiore ad un giorno, al termine dei soccorsi l’impresa appaltatrice avviserà immediatamente il CSE.

Comunicazione al CSE di incidenti senza danni a persone

Nel caso in cui si verificassero eventuali incidenti senza danni a persone, ma solo a cose, l’impresa appaltatrice dovrà darne, appena possibile, comunicazione al CSE. Si ricorda che ogni incidente è un segnale segnali importante in grado di evidenziare una non corretta gestione delle attività esecutive.

### 13.1.9  Informazione, formazione e consultazione dei lavoratori

I lavoratori presenti in cantiere dovranno essere stati informati e formati sui rischi ai quali sono esposti nello svolgimento della  mansione nello specifico cantiere, nonché sul significato della segnaletica di sicurezza utilizzata in cantiere. Le imprese che opereranno in cantiere dovranno tenere a disposizione del CSE un attestato o dichiarazione del datore di lavoro circa l’avvenuta informazione e  formazione in accordo con gli art. 21 e  22 del D.Lgs. n° 626/1994. I lavoratori addetti all’utilizzo di particolari attrezzature dovranno essere adeguatamente addestrati alla specifica attività. Gli addetti all’antincendio e al pronto soccorso dovranno aver seguito un apposito corso di formazione. Nelle tabelle seguente sono riportati sinteticamente i contenuti minimi dell’informazione e della formazione del personale.

| Formazione |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mansioni coinvolte | Contenuti minimi della formazione | Modalità d’erogazione consigliata | Modalità di verifica consigliata |
| Preposti di cantiere | Normativa sicurezza Rischi di cantiere e relative misure Gestione del cantiere in sicurezza Uso in sicurezza di macchine e attrezzature di cantiere Uso dei DPI Segnaletica di sicurezza Uso delle sostanze pericolose | Corso per preposti (capo cantiere, ecc.) | Riunioni periodiche con RSPP aziendale |
| Lavoratori | Rischi di cantiere e relative misure Segnaletica di sicurezza Uso in sicurezza di macchine attrezzature di cantiere Uso dei DPI | Corso di formazione di base per la sicurezza in edilizia della durata di 8/16 ore | Riunioni periodiche con RSPP aziendale |

| Informazione |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mansioni coinvolte | Informazioni minime da erogare | Modalità d’erogazione consigliata | Modalità di verifica consigliata |
| TUTTE | Contenuti PSC Contenuti POS Rischi e misure di sicurezza per interferenze lavorative | Riunione preliminare Esame contenuti PSC Esame contenuti del POS | - Confronto giornaliero con il responsabile di cantiere |
| Sub-appaltatori e fornitori | PSC POS Rischi di cantiere | Consegna /messa a disposizione dei documenti per la sicurezza | Verifiche del responsabile di cantiere |

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, dovranno essere adeguatamente consultati secondo quanto previsto per legge. Nella tabella seguente è riportato uno specchietto sintetico relativo alla consultazione degli RLS.

Consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

 Oggetto della consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:  Accettazione PSC  Modifiche significative al PSC  Attività di prevenzione e corsi formazione  POS  Documenti inviati ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:  PSC  Modifiche significative al PSC  POS  Programma di formazione alla sicurezza  Attuazione del coordinamento tra i RLS in cantiere:  Sopralluoghi in cantiere  Riunioni specifiche con il CSE

### 13.1.10  Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Tutti lavoratori saranno dotati di tutti i DPI necessari ed avranno ricevuto una adeguata informazione e formazione secondo quanto previsto dal Titolo IV del D.Lgs. n° 626/1994.

I DPI in dotazione al personale saranno sostituiti appena presentino segni di deterioramento. L’impresa appaltatrice dovrà tenere presso i propri uffici almeno 3 elmetti da fornire ai visitatori del cantiere; tali elmetti dovranno essere di colore diverso da quelli utilizzati dal personale dell’impresa. Si ricorda che i visitatori che accedono ad aree di lavoro pericolose dovranno utilizzare i DPI necessari ed essere sempre accompagnati da personale di cantiere.

Nella scheda seguente sono riportate sinteticamente le tipologie di DPI da utilizzare per le varie mansioni presumibilmente presenti in cantiere.

| Tipo DPI | Parte protetta | Mansione |
| --- | --- | --- |
| Elmetto di protezione | Testa | - Tutte |
| Occhiali di sicurezza | Occhi | - Tutte |
| Maschera antipolvere prot. FFP1 | Vie respiratorie | - Tutte |
| Visiera in rete metallica | Volto | - Addetti al taglio degli arbusti con motosega |
| Guanti da lavoro | Testa | - Tutte |
| Guanti in gomma prodotti chimici | Mani | - Muratore |
| Scarpe con puntale e lamina | Piedi | - Tutte |
| Cuffie o tappi | Apparato uditivo | - Tutte |
| Tuta da lavoro | Corpo | - Tutte |

### 13.1.11  Sorveglianza sanitaria

Tutto il personale che sarà coinvolto nella esecuzione dell’opera dovrà essere in possesso di “idoneità specifica alla mansione” rilasciata dal medico competente dell’impresa da cui dipendono. I datori di lavoro di tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, prima dell’inizio delle proprie attività lavorative, dovranno comunicare il nome e recapito del proprio medico competente al CSE e presentargli una dichiarazione sull’idoneità dei propri lavoratori alla specifica mansione e le eventuali prescrizioni del medico competente. L’impresa appaltatrice assicurerà il rispetto di tale obbligo di legge per il proprio personale e per il personale delle imprese subappaltatrici.

Il CSE si riserverà il diritto di richiedere al medico competente dell’impresa il parere di idoneità all’attività su lavoratori che a suo giudizio presentino particolari problemi.

### 13.1.12  Gestione dei rifiuti prodotti in cantiere

L’impresa appaltatrice sarà responsabile del corretto stoccaggio, nonché dell’evacuazione, dei detriti, delle macerie e dei rifiuti prodotti dal cantiere ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. n° 494/1996 e s.m.i.. Nella categoria dei rifiuti rientrano tutti i materiali di scarto la cui presenza si concretizza in cantiere dopo l’inizio dell’attività lavorativa; tra questi si segnalano quelli conseguenti ai lavori in cantiere:

- imballaggi e contenitori,

- materiali di risulta provenienti da demolizioni,

- contenitori di sostanze impiegate nei lavori.

I rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi possono originare rischi per il personale presente in cantiere e danni ambientali; pertanto, dovranno essere raccolti e stoccati separatamente in contenitori specifici ed idonei ai rischi che il rifiuto presenta nonché ubicati in zone ben individuate del cantiere. I rifiuti liquidi pericolosi, quali gli oli lubrificanti e idraulici o i liquidi di risulta dal lavaggio delle attrezzature che vengono a contatto con composti chimici, dovranno essere stoccati in recipienti etichettati posti al coperto e all’interno di un bacino di contenimento per evitare spandimenti.L’impresa appaltatrice dovrà provvedere all’allontanamento dei materiali di demolizione e di quanto non riutilizzabile in sito. Il responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice assicurerà :

- il corretto deposito e allontanamento dei materiali di risulta,

- gli spostamenti di uomini e materiali in condizione di ordine e salubrità,

così come previsto dagli art. 8 e 9 del D. Lgs. n° 494/1996 e s.m.i, dal D. Lgs . n° 22/1997 e s.m.i. e da altre norme, regolamenti, ecc. vigenti al momento dell’inizio dei lavori. I rifiuti dovranno essere conferiti a soggetti specificatamente autorizzati allo smaltimento così come previsto dal D. Lgs. n° 22/1997 e s.m.i.; il responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice assicurerà che gli stessi vengano accompagnati dal Formulario di identificazione provvedendo anche alla tenuta del registro di carico e scarico.

## 13.2  IMPIANTI DI CANTIERE

### 13.2.1  Impianto elettrico

Si presume che per lo specifico lavoro, si utilizzeranno impianti elettrici alimentati principalmente  da fornitura di rete.

Particolare attenzione si presterà al grado di protezione delle attrezzature in quanto alcuni  lavori,principalmente di consolidamento fondazioni, avvengono  in presenza di acqua o comunque in ambienti umidi e bagnati. (Prese e spine IP 67, utensili a doppio isolamento)

Per le prolunghe di alimentazione saranno ammesse solo prese incorporate in avvolgicavo oppure prese mobili conformi alla norma CEI 23-12; in ogni caso, per motivi di sicurezza, dovrà essere limitato al minimo l’utilizzo delle prolunghe.

Si ricorda, inoltre, l’assoluto divieto di connessione agli apparecchi utilizzatori con altri sistemi diversi dalla presa a spina o dalle morsettiere con serraggio a vite (tipo antitranciamento).

I quadri elettrici dovranno essere posizionati con apposito supporto su un piano orizzontale e dovranno esser muniti, per consentirne lo spostamento, di punti di fissaggio o di presa.

Per le apparecchiature di tipo “trasportabile”, “mobile” o “portatile”, potranno essere utilizzati solo cavi con conduttore flessibile tipo HO7RN-F o equivalente purché in grado di assicurare l’adeguata resistenza all’acqua e all’abrasione. Per le apparecchiature di tipo “fisso”, invece, è possibile utilizzare altre tipologie di cavi che non necessitano, visto l’uso, le stesse caratteristiche (H07V-K, H07V-R, ecc.).

L’impresa appaltatrice assicurerà l’utilizzo dell’impianto elettrico in conformità alle norme di legge e di buona tecnica vigenti; qualunque modifica significativa all’impianto dovrà essere autorizzata dal responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice in quanto sarà necessaria l’emissione di una nuova dichiarazione di conformità, per la parte di impianto modificata/sostituita, da parte di soggetti abilitati.

Il materiale e le attrezzature elettriche utilizzate dalle imprese esecutrici, così come detto precedentemente, dovranno essere conformi alla normativa vigente ed alle norme CEI applicabili; nel caso in cui il CSE verificasse l’utilizzo di materiale non conforme, vieterà immediatamente l’utilizzo delle attrezzature e dei materiali elettrici fino a che l’impresa inadempiente non abbia sanato la situazione pericolosa.

Linee elettriche aeree.

E’ fatto obbligo di operare alla distanza di m.5.00 dalle linee elettriche aeree.

L’idonea formazione ed informazione di tutto il personale comprenderà anche le relative esercitazioni in materia di pronto soccorso e di antincendio.

Per situazioni particolari la Ditta appaltatrice DOVRA’ CONCORDARE idonee soluzioni con il CSE prima di procedere nei lavori, caso contrario sarà completamente responsabile di ogni e qualsiasi conseguenza dovesse provenire da tale mancanza di informazione.

### 13.2.2. Impianto di messa a terra

Dovrà essere realizzato idoneo impianto di messa a terra e certificato da Ditta specializzata .

Entro 30 gg. dalla realizzazione degli impianti elettrici di cantiere e degli impianti di terra l’Impresa appaltatrice dovrà ottemperare le prescrizioni di cui al D.P.R. n.462 del 22/10/01 relative alla denuncia degli impianti di terra.

Tutti i mezzi e macchine per le quali il costruttore abbia prescritto la messa a terra dovranno essere collegate all’impianto di terra (generatori di energia elettrica, impastatrice, etc..).

Per quanto riguarda i generatori di corrente ci si dovrà attenere alle istruzioni del costruttore per la messa a terra.

Il generatore potrà non essere collegato all’impianto di terra solo se il costruttore lo indica come obbligatorio sul libretto istruzioni.

### 13.2.3  Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche

Dovrà essere dimostrato ,a mezzo di calcolo da parte di tecnico abilitato , la necessità o meno di impianto contro le scariche atmosferiche.

### 13.2.4  Impianto di illuminazione

I lavori in ambiente esterno saranno condotti esclusivamente in presenza di luce diurna , se vi fosse la necessità di interventi notturni dovranno essere installati appositi fari di illuminazione alimentati da energia elettrica di rete richiesta all’ente erogatore con contratto provvisorio.

### 13.2.5  Impianto idrico

Verrà installato un impianto idrico provvisorio

## 13.3   MACCHINE E ATTREZZATURE DI CANTIERE

In cantiere dovranno essere utilizzate esclusivamente macchine conformi alle disposizioni normative vigenti. A tal fine nella scelta e nell’installazione dovranno essere rispettate da parte dell’impresa le norme di sicurezza vigenti e le norme di buona tecnica. Le verifiche della preventiva conformità dovranno essere compiute possibilmente prima dell’invio in cantiere delle macchine. Dovranno, inoltre, essere previste le procedure da adottare in caso di malfunzionamenti improvvisi delle macchine e impianti.

L’impresa appaltatrice e le altre ditte che interverranno in cantiere dovranno produrre la seguente documentazione, necessaria a comprovare la conformità normativa e lo stato di manutenzione delle macchine utilizzate

- Dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro per ogni macchina in cantiere e relativo al:

- rispetto delle prescrizioni del DPR 459/96 per le macchine in possesso della marcatura CE,

- rispetto delle prescrizioni del DPR 547/55 se acquistata prima del 21/09/96,

- perfetto funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione previsti.

Un modello di questa dichiarazione viene riportato in allegato al piano.

La dichiarazione di cui sopra dovrà essere prodotta per le seguenti attrezzature:

- mezzi di sollevamento (argani, paranchi, gru, autogru e similari),

- macchine operatrici (pale, escavatori, ecc.),

- recipienti a pressione (motocompressori, autoclavi, ecc.),

- attrezzature per il taglio ossiacetilenico,

- seghe circolari a banco e similari,

- impianto di betonaggio,

- altre ad insindacabile giudizio del CSE,

- Verbale di verifica dello stato di efficienza delle macchine, da redigersi ogni settimana a cura del responsabile di cantiere di ciascuna impresa. Tale verbale dovrà riportare:

- tipo e modello della macchina,

- stato di efficienza dispositivi di sicurezza,

- stato di efficienza dei dispositivi di protezione,

- interventi effettuati.

La documentazione di cui sopra sarà tenuta a disposizione del  CSE.

13.4  MISURE GENERALI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE CONTRO RISCHI PARTICOLARI

### 13.4.1 Rischio di seppellimento all’interno di scavi

Durante l’esecuzione degli scavi occorrerà assicurare alle pareti adeguata stabilità dando ad esse pendenza di naturale declivio (rapportata alla tipologia del terreno) o, in alternativa, provvedendo alla loro armatura qualora lo scavo abbia profondità superiore a 1,50 m (profondità che non si prevede di raggiungere in questo lavoro) o il terreno non presenti un adeguato grado di stabilità.

Nel caso specifico gli scavi non superano la profondità di cm.70 circa.

Durante lo scavo e fintanto che non si è provveduto al reinterro occorrerà mantenere drenato il piede dello scavo da acqua di falda e da acqua piovana. Si dovrà inoltre provvedere all’allontanamento dell’acqua che dovesse accumularsi sul ciglio dello scavo. E’ vietato l’accesso al fondo dello scavo fino a quando non è assicurata la stabilità della parete.

### 13.4.2 Rischio di caduta dall’alto di persone e /o materiali

Nell’esecuzione dei lavori occorre predisporre dei particolari interventi al fine di evitare il pericolo di caduta di persone o di oggetti dall’alto. Le persone che si devono salvaguardare sono sia quelle presenti all’interno del cantiere che i terzi all’attività dell’impresa che possono risultare coinvolti dalle diverse operazioni.  In generale dovranno adottarsi le seguenti misure di protezione:

a)	Lavori da svolgersi in altezza

Caduta di persone dall’alto: Tutti i lavori da realizzare ad altezza superiore a 2 metri dovranno realizzarsi utilizzando idonee opere provvisionali o meglio piattaforme elevatrici. Sono vietate operazioni su scale ad altezze superiori di 4 metri (anche se realizzate con l’imbracatura di sicurezza).

Per la valutazione dell’altezza di lavoro si deve considerare quella di massima caduta.

Solo nel caso in cui non sia possibile utilizzare le opere provvisionali si potrà operare utilizzando l’imbracatura di sicurezza. In questo caso l’impresa dovrà individuare, nel pieno rispetto della legge, i sistemi di ritenuta più idonei; i sistemi di ancoraggio dovranno rispondere a quanto previsto dalla norma UNI EN 795. Prima di iniziare una attività che prevede l’uso di imbracatura di sicurezza si dovrà darne preliminare comunicazione al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell’opera.

Caduta di materiali dall’alto: Divieto di presenza di persone nelle zone sottostanti a quelle di lavoro. Utilizzo dell’elmetto protettivo da parte degli addetti all’attività.

b)	Sollevamento o trasporto di materiali

Caduta di materiali dall’alto: Divieto di presenza di persone nelle zone di sollevamento e trasporto di materiali; tale divieto sarà evidenziato mediante l’apposizione della segnaletica di sicurezza riportata al punto 12.1.7.. Le operazioni saranno prontamente sospese nel caso in cui le persone presenti non si spostassero. Le operazioni di sollevamento di materiale voluminoso dovranno realizzarsi in presenza di un preposto. Sono vietate operazioni di sollevamento all’esterno dell’area di cantiere

### 13.4.3 Rischio di incendio o di esplosione

In generale all’interno del cantiere,  le situazioni che possono dare luogo a rischi di incendio o di esplosione sono le seguenti:

- fuoriuscita di sostanze chimiche infiammabili dai contenitori,

- stoccaggio di prodotti con basso punto di infiammabilità in zone esposte ad aumenti repentini di temperatura,

- cortocircuiti, falsi contatti, ecc. degli impianti elettrici,

- accumuli di materiale combustibile in zone in cui si usano fiamme libere (eventuali operazioni di saldatura, ossitaglio, ecc.) o si producono scintille o schegge incandescenti (saldature, uso di flessibili, ecc.),

- mancato rispetto del divieto di fumare nelle zone a rischio,

- ecc., ecc..

Appare evidente che per limitare i rischi di incendio o di esplosione sia sufficiente applicare le regole dettate, soprattutto, dal buon senso. L’adozione di una serie di misure preventive e protettive, già citate nei precedenti paragrafi, dovrebbe garantire un adeguato controllo di questo specifico rischio.

Inoltre, dovranno essere presenti idonei estintori nelle immediate vicinanze delle aree di lavoro. Infine, l’impresa appaltatrice insieme alle imprese subappaltatrici nei propri POS dovranno determinare le misure relative all’organizzazione e alla gestione di tutte quelle situazioni che possano potenzialmente mettere a rischio la sicurezza e la salute degli addetti nonché dei terzi presenti nelle vicinanze delle aree di lavoro. A tal proposito si rimanda al punto 12.1.8

### 13.4.4  Rischio da rumore

Le imprese che interverranno in cantiere dovranno essere in possesso del “Documento di Valutazione del Rischio Rumore” secondo quanto previsto dal D.Lgs. 277/91.

Nel presente piano di Sicurezza e Coordinamento, in accordo con quanto previsto dall’art. 16 del D.Lgs. n° 494/1996, l’esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rischio rumore è calcolata  in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la  cui validità è riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni.

I dati per gruppo omogeneo sono tratte dal volume: “Ricerca sulla valutazione del rischio derivante dall’esposizione a rumore durante il lavoro nelle attività edili” realizzata dal Comitato Paritetico Territoriale Prevenzione Infortuni di Torino e Provincia.

La valutazione del rumore di seguito riportata deve essere attentamente valutata dalle imprese e dai lavoratori autonomi che la dovranno rispettare e di conseguenza applicare quanto previsto dal D.Lgs. n° 277/1991. Nel caso che quanto riportato non sia ritenuto aderente alla reale situazione dell’impresa, dovrà essere presentato richiesta di variazione con allegato il documento di valutazione dei rischi secondo quanto previsto dal D.Lgs. n° 277/1991.

Le misure da prendere relativamente all’esposizione dei lavoratori sono quelle previste dal D.Lgs. n° 277/1991

Calcolo del livello di esposizione personale

Di seguito sono riportati i livelli di esposizione delle diverse mansioni che saranno presenti in cantiere.

| Gruppo omogeneo | Fascia di appartenenza rischio rumore |
| --- | --- |
| Responsabile tecnico di cantiere | superiore a 80 db(a) fino a 85 db(a) |
| Operatore autobetoniera | Fino a 80 db(a) |
| Operatore autopompa | Fino a 80 db(a) |
| Autista autocarro | Fino a 80 db(a) |
| Operaio comune polivalente | superiore a 85 db(a) fino a 90 db(a) |
| Muratore polivalente | superiore a 80 db(a) fino a 85 db(a) |
| Ponteggiatore | Fino a 80 db(a) |

# 13. 5  Documenti inerenti la sicurezza

A scopo preventivo e, se necessario, per esigenze normative deve essere tenuta presso il cantiere la documentazione sotto riportata.

La documentazione dovrà essere mantenuta aggiornata dalla impresa appaltatrice,  dalle imprese subappaltatrici e dai lavoratori autonomi ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi.

La documentazione di sicurezza deve essere presentata al CSE ogni volta che ne faccia richiesta.

Documentazione inerente l’organizzazione dell’impresa

Copia di iscrizione alla CCIAA

Dichiarazione dell’appaltatore del CCNL applicato e del regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (Questa dichiarazione dovrà essere prodotta da ogni impresa con dipendenti presente a qualsiasi titolo in cantiere e consegnata al committente od al responsabile dei lavori).

Denuncia di nuovo lavoro all’INAIL

Piano di sicurezza e coordinamento (In cantiere dovrà essere sempre tenuta una copia aggiornata del presente piano di sicurezza e coordinamento).

Piano operativo di sicurezza (Dell’impresa appaltatrice e delle altre imprese esecutrici)

Verbali di ispezioni e altre comunicazioni del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori

Registro infortuni (Nel caso in cui l’impresa non abbia sede nella provincia di realizzazione dei lavori)

Copia della notifica preliminare (La notifica preliminare deve essere affissa in cantiere)

Impianti elettrici di cantiere

Certificato di conformità quadri elettrici ASC

Denuncia dell’impianto di messa a terra

Calcolo di fulminazione ai sensi della norma CEI 81 – 1 - Nel caso in cui non sia necessaria la realizzazione dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche

Apparecchi di sollevamento

Libretto di omologazione per apparecchi ad azionamento non manuale di portata superiore a 200 kg

Registro delle verifiche trimestrali delle funi e delle catene

Libretto di omologazione del radiocomando

Ponteggi metallici fissi

Libretto di autorizzazione ministeriale

Disegno dei ponteggi

Macchine e impianti di cantiere

Libretti di uso e manutenzione delle macchine utilizzate in cantiere

Libretto di omologazione per apparecchi a pressione e per le autogrù

Macchine marcate CE: dichiarazione di conformità e libretto d’uso e manutenzione

Attestazione del responsabile di cantiere sulla conformità normativa delle macchine

Registro di verifica periodica delle macchine

Prodotti e sostanze chimiche

Schede di sicurezza

# 14.  Analisi e valutazione dei rischi delle fasi lavorative E CONSEGUENTI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E dpi

Al presente capitolo è riportata l’analisi e la valutazione dei rischi che si possono presentare durante l’esecuzione dei lavori. Sono presi in considerazione i seguenti aspetti:

- rischi per terzi all’attività di cantiere (presenti esternamente al cantiere)

- rischi presenti all’interno della singola fase lavorativa

- rischi presenti nell’esecuzione di attività lavorative ricorrenti

## Rischi per terzi durante l’attività di cantiere

In questo punto si prendono in considerazione i rischi a cui si possono trovare esposte le persone estranee all’attività di cantiere.

| Situazione | Rischi | Misure di prevenzione |
| --- | --- | --- |
| Immissione dei veicoli di cantiere sulla strada pubblica | Incidente Urto contro persone | - I mezzi diretti o uscenti dal cantiere dovranno circolare a velocità ridottissima e dovranno mettere in funzione le luci anabbaglianti e il lampeggiante girevole. In caso di manovre in ingresso e in uscita al cantiere con scarsa visibilità o comunque pericolose, un operatore a terra coadiuverà a terra le manovre degli automezzi ed eventualmente interromperà temporaneamente il traffico sulla strada provinciale. |

## Rischi presenti all’interno della singola fase lavorativa

Nei paragrafi seguenti sono riportati, per ciascuna delle fasi di lavoro in cui è articolata l’esecuzione dell’opera, i rischi presenti e le misure di sicurezza, preventive e protettive, da adottare per eliminare o ridurre al minimo gli stessi. Ovviamente, l’applicazione delle misure di sicurezza durante la realizzazione dei lavori è richiesta anche, e soprattutto, da una serie di obblighi di legge vigenti da decenni (D.P.R. n° 164/1956, ecc.) i cui destinatari sono: il datore di lavoro, il dirigente e il preposto di ciascuna impresa presente a vario titolo in cantiere. Per questa ragione non si ritiene necessario inserire pedissequamente quanto previsto dalle citate norme ma semplicemente evidenziare quali debbano essere le cautele da adottare, in aggiunta a quelle già definite nei precedenti paragrafi, per assicurare la sicurezza e la tutela della salute degli addetti. Infatti, non è di nessuna utilità ripetere le misure di sicurezza previste dai citati obblighi nel presente piano che, è bene ricordarlo, deve essere inteso come quel documento contenente le misure di sicurezza aventi carattere progettuale, tecnico e organizzativo da integrare nel progetto e nell’esecuzione dell’opera.

Il PSC, quindi, dovrà essenzialmente riguardare la definizione delle scelte:

- progettuali aventi ricadute sulla sicurezza e la salute degli addetti;

- tecnico-organizzative per coordinare lo svolgimento delle varie fasi di lavoro.

Nei propri piani operativi di sicurezza, invece, l’impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici dovranno esplicitare le modalità operative con cui eseguiranno le varie fasi di lavoro, definendo nel dettaglio, le attrezzature utilizzate, la composizione della squadra di lavoro, i rischi specifici presenti e le misure preventive e protettive adottate.

15.  Analisi delle lavorazioni

Le lavorazioni del cantiere necessarie alla realizzazione dell'opera risultano le seguenti:

- Allestimento cantiere

- Demolizione e taglio di pavimentazione

- Scavi di sbancamento per fondazioni

- Realizzazione di getto  in c.c.

- Assistenza muraria agli impianti

- Impianti antincendio

- Impianti elettrici e di segnale

- Ripristino di tracce in c.c nella pista ciclabile

- Smantellamento del cantiere

15.1  Allestimento cantiere

All'interno di questa fase risultano presenti le seguenti sub-fasi:

-	trasporto in cantiere di utensili ed attrezzature

-	installazione di impianto elettrico e di messa a terra

-	realizzazione e/o completamento delle recinzione

-  installazione di cartelli antinfortunistici e di cantiere

- installazione di ponteggi

- taglio e trasporto a discarica di vegetazione e alberi

- ripristino e l’adeguamento degli scarichi civili interessanti i lavori e quant’altro

specificato nel capitolato di appalto tipo per opere edili ultima ristampa

- preparazione dei piani di lavoro

Materiali utilizzati e movimentati:

pali di ferro, pali di legno, rete metallica, rete in plastica, dispersori di terra, cavi elettrici, quadri elettrici, utensili e attrezzature

Utensili e attrezzature utilizzate:

utensili e attrezzature di uso comune

Veicoli:

camion e autogrù

##### Analisi e valutazione dei rischi

- caduta da scale a mano (lieve)

b) urto e schiacciamento da parte dei veicoli o attrezzature (lieve)

c) urto a seguito di movimenti anomali di carichi sospesi (lieve)

d) schiacciamento per caduta di materiale accatastato (alto)

e) caduta di carichi sospesi (lieve)

f) elettrocuzione (alto)

###### Procedure e misure di prevenzione

Fare attenzione ai rischi derivanti da attività sovrapposte ed in particolare durante la sub-fase di realizzazione dell’impianto elettrico

Avvertire i lavoratori sui rischi della elettrocuzione in fase di installazione dell’impianto elettrico ed in fase di primo utilizzo

Avvertire l’elettricista dei rischi connessi con le interferenze effettuate dai lavoratori dell’impresa. Disconnettere gli impianti elettrici nelle aree di lavoro ed utilizzare unicamente l’impianto elettrico di cantiere.

DPI:

-	scarpe antinfortunistica, guanti e casco.

###### Addetti alla fase

-	nr 3 lavoratori

15.2 DEMOLIZIONI E TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN SOLETTA ARMATA

Questa fase prevede lavori di demolizione di strutture in conglomerato cementizio armato entro terra e taglio di pavimentazione in soletta armata di spessore cm.15.

Sub-fasi :

- demolizione parziale di strutture in c.a

-  taglio di soletta armata

- posa a terra del materiale demolito con pulizia delle aree di lavoro

- trasporto del materiale demolito a pubblica discarica

Materiali utilizzati e movimentati:

laterizi,calcestruzzi,lattonerie,profili in ferro e serramenti metallici

Utensili e attrezzature utilizzate :

utensili e attrezzature di uso comune  ,martello e scalpello,cannarole ,martello demolitore,seghe e utensili per taglio di strutture in c.a

Veicoli:

camion , autogru

Analisi e valutazione Rischi :

- elettrocuzione (medio)

- caduta da scale a mano (lieve)

- inalazioni di polveri calcaree (medio)

- inalazione di polveri in legno

- lesioni agli occhi per schegge e detriti (lieve)

- esposizione al rumore (medio)

Procedure operative

- accertarsi prima dell’inizio dei lavori che non vi siano linee elettriche in tensione

- bagnare le macerie al fine di evitare la formazione eccessiva di polvere

- non utilizzare il martello demolitore su pareti murarie instabili

- prima di procedere alla demolizione delle strutture portanti procedere a puntellamenti idonei ed accertarsi della possibilità di generazione di crolli improvvisi ed imprevisti delle parti strutturali (organizzare le varie fasi di demolizione graduale).

- Questa fase di lavoro precede tutti gli altri interventi previsti e quindi non è contemplata la presenza di altre Ditte in cantiere.

DPI :

- scarpe antinfortunistiche , guanti, mascherine respiratorie, occhiali,cuffie acustiche o tappi auricolari, elmetto

Addetti alla fase :

- n° 4 lavoratori

15.3  scavi di sbancamento

Questa fase comprende la realizzazione di scavi di sbancamento a sezione ristretta obbligata in terreno di media consistenza fino alla profondità di m.1,50

Sub-fasi :

-	trasporto in cantiere di utensili ed attrezzature

-  realizzazione di scavi con macchine operatrici

- sistemazione della terra nelle vicinanze dello scavo

- trasporto alla discarica del materiale

Utensili e attrezzature utilizzate:

utensili e attrezzature di uso comune, macchina operatrice tipo “benna”per la realizzazione degli scavi

Veicoli:

camion e camion con gru a bordo

##### Analisi e valutazione dei rischi

a) sprofondamento del mezzo (alto)

b) ribaltamento del mezzo  (alto)

c) schiacciamento per errata lavorazione con le macchine operatrici

d) investimento di persone (medio)

e) caduta  dentro lo scavo (medio)

f) contatto accidentale con la macchina operatrice (alto)

g) polvere (alto)

h) rumore (Alto)

i)caduta di materiale di scavo (alto)

l)investimento dell’operatore dal materiale movimentato

m)utilizzo dell’escavatore da parte di personale inesperto

###### Procedure e misure di prevenzione

L’escavatore deve essere adoperato da personale esperto e quindi formato e informato sui rischi derivanti dall’uso della macchina escavatrice.

L’escavatore deve essere completamente a norma,dotato di libretto uso e manutenzione ,di cabina di protezione dell’operatore in caso di rovesciamento,dotato di segnalatore acustico e luminoso (lampeggiante) e di retromarcia.

Occorre particolare attenzione  durante la sub-fase di realizzazione dello scavo per cui è opportuno procedere come di seguito raccomandato :

- Vietare la presenza di lavoratori e altre persone durante le operazioni scavo nel raggio d’azione della macchina operatrice.

Durante l’uso dell’escavatore deve essere vietato stazionare e transitare a distanza pericolosa .

E’ vietato trasportare o alzare persone sulla pala dell’escavatore.

Durante l’uso dell’escavatore deve essere impegnato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque difficili.

Eseguire un adeguato consolidamento del fronte dello scavo.

Durante l’uso dell’escavatore deve essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l’obbligo di moderare la velocità

Durante l’uso dell’escavatore E’ VIETATO avvicinarsi a meno di m.5,0 da linee elettriche aeree non protette.

Durante l’uso i materiali da movimentare dovranno essere irrorati con acqua per ridurre il sollevamento di polvere.

I percorsi riservati all’escavatore devono avere un franco di almeno 70 cm. Per la sicurezza delle persone a piedi.

I lavoratori della fase coordinata devono rispettare le indicazioni dell’uomo a terra addetto alla movimentazione dell’escavatore.

DPI:

-	scarpe antinfortunistica a rapido sfilamento, guanti e casco,cinture di sicurezza ,occhiali,cuffie o tappi antirumore(durante l’uso dell’escavatore nei modelli senza cabina insonorizzata) ,facciali filtranti, elmetto paracolpi (per l’uso dell’escavatore nei modelli senza cabina),tuta da lavoro e indumenti distinguibili (durante l’uso dell’escavatore in strada)

###### Addetti alla fase

-	nr. 4 lavoratori

15.4  REALIZZAZIONE DI GETTO  IN Conglomerato cementizio

Questa fase comprende la realizzazione del getto in c.c per la formazione dei plinti di fondazione degli impianti

Sub-fasi :

-	trasporto in cantiere di utensili ed attrezzature

-  realizzazione del getto in c.c

Utensili e attrezzature utilizzate:

utensili e attrezzature di uso comune,sega circolare

Veicoli:

camion , autobetoniera,pompa per calcestruzzo

##### Analisi e valutazione dei rischi

a)caduta di materiale dall’alto (alto)

b)investimento di persone (medio)

c)Schizzi di malta cementizia(alto)

d) schiacciamento per caduta di materiale accatastato (alto)

e)ribaltamento dell’autopompa per smottamento ciglio dello scavo(lieve)

f)contatto con gli organi in movimento (alto)

g)rottura di tubazione della pompa (lieve)

h)caduta di persone nel getto (lieve)

i)rumore (medio)

l)Contatto e inalazione di sostanze chimiche(medio)

m)Sganciamento del secchio dell’autobetoniera(medio)

###### Procedure e misure di prevenzione

L’operazione necessita di particolare attenzione e si raccomanda che durante le operazioni di getto NON SIANO PRESENTI PERSONE nel raggio operativo della macchina erogatrice del calcestruzzo.

Assicurare con idonei parapetti sia per le persone  che per impedire che il materiale derivante dallo scavo non ricada nello stesso.

L’autobetoniera deve prevedere un idoneo aggancio del secchione che deve essere controllato frequentemente.

I percorsi riservati all’autobetoniera devono presentare un franco di 70 cm. Per la sicurezza del personale a piedi.

Durante l’uso dell’autobetoniera deve essere costantemente controllato il percorso del mezzo e la sua solidità.

Durante l’uso dell’autobetoniera devono essere allontanati i non addetti mediante sbarramenti e segnaletica di sicurezza (vietato sostare,vietato ai non addetti ai lavori ecc.)

Durante l’uso dell’autobetoniera, viene impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque difficili.

Durante l’uso dell’autobetoniera deve essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l’obbligo di moderare la velocità.

I lavoratori della fase coordinata,non devono avvicinarsi all’autobetoniera finchè la stessa è in uso.

I lavoratori della fase coordinata,devono rispettare le indicazioni dell’uomo a terra addetto alla movimentazione dell’autobetoniera.

DPI:

-	scarpe antinfortunistica a rapido sfilamento, guanti , casco, cuffie acustiche,mascherine antipolvere,tuta da lavoro (durante l’uso della pompa dell’autobetoniera per l’estrazione di acqua dalla scavo)

###### Addetti alla fase

-	nr. 3 lavoratori

15.5  ASSISTENZA MURARIA AGLI IMPIANTI

Assistenza muraria impianti elettrici,antincendio e di segnale

Sub-fasi:

- realizzazione di tracce nelle murature

- fissaggio con cemento a pronta presa di tubazioni e scatole

- ripresa delle tracce

- Trasporto alla discarica del materiale di risulta

Materiali utilizzati e movimentati:

malte, mattoni, scatole in plastica, tubazioni in plastica ed in metallo

Utensili e attrezzature utilizzate:

attrezzature di uso comune, martello demolitore, betoniera

Veicoli:

camion

Rischi:

- caduta dal ponteggio (medio)

- elettrocuzione (medio)

- tagli e contusioni da parte di organi meccanici in movimento dalla betoniera (lieve)

- urto o schiacciamento da parte di veicoli o attrezzature (lieve)

- urto da parte di movimenti anomali dei carichi sospesi (lieve)

- schiacciamento per caduta dei carichi sospesi (lieve)

- urto da parte di movimenti anomali dei carichi sospesi (lieve)

- schiacciamento per caduta dei carichi sospesi (lieve)

Prescrizioni operative e misure di prevenzione:

Realizzazione di impalcati di lavoro su cavalletti di larghezza non  inferiore a ml 0.90 e porre i cavalletti ad un interasse non superiore a ml. 1,80.

Non sollevare a mano carichi il cui peso è superiore a 30 Kg. Utilizzare preferibilmente sacchetti di cemento da 25 Kg.

Qualora si utilizzino prodotti chimici quali additivi nelle malte sarà opportuno valutare preventivamente le schede sanitarie dei prodotti impiegati.

DPI:

scarpe antinfortunistica, guanti, cuffie auricolari

Addetti alla fase

-	nr. 2 lavoratori

15-6 REALIZZAZIONE DI IMPIANTo Antincendio

Questa fase comprende la realizzazione di tutti gli impianti idraulici antincendio comprendenti: idranti e centrale di pompaggio.

Sub-fasi:

- messa io opera di tubazioni di adduzione acqua

- messa in opera di bocca antincendio UNI 45

- messa in opera di gruppo per attacco motopompa verticale UNI 45

- messa in opera di pozzetti d’ispezione

Materiali utilizzati e movimentati:

tubazioni in PVC, polipropilene, rame,   valvolame, termoconvettori, sanitari in  porcellana .

Utensili e attrezzature utilizzate:

attrezzatura di uso comune, flex, avviatore elettrico, scale, cavalletti metallici, cesoie manuali, tronchese

Veicoli:

autofurgone, comion con gru

Rischi:

- caduta da scale a mano (lieve)

- caduta da ponteggio di servizio o trabattello (lieve)

- tagli e abrasioni (medio)

- lesioni agli occhi (lieve)

- elettrolocuzione (alto)

Prescrizioni operative:

Non lavorare su conduttori in tensione.

DPI:

scarpe antinfortunistica, guanti, occhiali

Addetti alla fase

-	nr. 3 lavoratori

15.7   impianti ELETTRICi E DI SEGNALE

Descrizione : questa fase comprende  messa in opera di cavi elettrici, scatole e gruppi prese, quadro elettrico generale  per la realizzazione degli impianti elettrici  esterni per l’illuminazione ordinaria e di emergenza lungo il percorso della pista e nella tribuna nonché gruppo di emergenza e impianto rilevazione gas e fumo.

Sub-fasi:

- posa in opera di tubi corrugati e scatole di derivazione  in plastica

- inserimento dei cavi elettrici nelle tubazioni

- posa in opera delle apparecchiature elettriche (prese, interruttori, etc)

- messa in opera dei quadri elettrici

- messa in opera impianto di terra

- messa in opera impianto di illuminazione esterna lungo la pista e nella tribuna

- messa in opera impianto di illuminazione di emergenza

- messa in opera impianto di rilevazione fughe gas e fumo

- messa in opera di gruppo statico di continuità trifase

- collaudo dell'impianto di terra ed elettrico

Materiali utilizzati e movimentati:

cavi elettrici, scatole in plastica, apparecchiature e quadri elettrici

Utensili e attrezzature utilizzate:

attrezzatura di uso comune

Veicoli:

autofurgone e piattaforma aerea a cella

Rischi:

- caduta da scale a mano (lieve)

- caduta da ponteggio di servizio o trabattello (lieve)

- elettrolocuzione (alto)

- lesione agli occhi per schegge di detriti (lieve)

Prescrizioni operative e misure di prevenzione

Non lavorare su conduttori in tensione.

Usare sempre il quadro elettrico di cantiere.

DPI:

scarpe antinfortunistica, guanti

Addetti alla fase

-	nr. 2 lavoratori

15.8  OPERE EDILI PER RIPRISTINO DI TRACCE NELLA PISTA CICLABILE ESEGUITE CON  CALCESTRUZZO

Questa fase comporta il completo ripristino con calcestruzzo di tutte le tracce  realizzate nella pista ciclabile  .

Sub-fasi:

trasporto dei materiali in cantiere

preparazione delle superfici

posa in opera del calcestruzzo

Materiali utilizzati:

calce, cemento, sabbia ,   etc.

Utensili ed attrezzature:

attrezzatura di uso comune, betoniera e pompa per calcestruzzo

Veicoli:

autogru, autofurgone

Rischi:

-	urto e schiacciamento da parte dei veicoli o attrezzature (lieve)

- caduta di carichi sospesi (lieve)

-	elettrocuzione (alto)

- inalazioni di polveri calcaree (lieve)

- lesioni agli occhi per schegge di detriti (lieve)

- schiacciamento per caduta di materiale accatastato (lieve)

- caduta di carichi sospesi (lieve)

- esposizione al rumore (lieve)

Prescrizioni operative e misure di prevenzione:

Adottare utensili con spine e prese aventi IP maggiore o uguale a 44.

Evitare di lavorare con attrezzature elettriche in presenza di acqua.

DPI

Scarpe antinfortunistica, guanti, ginocchiere, cuffie o auricolari, occhiali

Addetti alla fase : n.2 lavoratori

15.9  SMOBILIZZO DEL CANTIERE

Descrizione:	Vengono rimosse le recinzioni delle aree di lavoro, viene rimossa la cartellonistica di cantiere, vengono smontate le baracche, vengono rimossi impianti elettrici e macchine

Sub-fasi:

- rimozione di impianto elettrico e di messa a terra

- rimozione delle recinzione

- rimozione delle viabilità

- rimozione dei baraccamenti

- rimozione di cartelli antinfortunistica e di cantiere

- pulizia delle aree di lavoro e trasporto dei materiali di risulta a pubblica discarica

- trasporto fuori cantiere di materiali, utensili ed attrezzature

Materiali utilizzati e movimentati:

pali di ferro, pali di legno, rete metallica, rete in plastica, dispersori di terra, cavi elettrici, quadri elettrici, utensili e attrezzature

Utensili e attrezzature utilizzate:

utensili e attrezzature di uso comune

Veicoli:

camion e autogrù

Rischi:

- caduta da scale a mano (lieve)

- urto e schiacciamento da parte dei veicoli o attrezzature (lieve)

- urto a seguito di movimenti anomali di carichi sospesi (lieve)

- schiacciamento per caduta di materiale accatastato (lieve)

- caduta di carichi sospesi (lieve)

- elettrocuzione (medio)

Prescrizioni operative e misure di prevenzione:

Non lavorare su conduttori elettrici in tensione.

DPI:

- scarpe antinfortunistica, guanti e casco.

Addetti alla fase

- nr. 3 lavoratori

16. CRONOLOGIA DELLE LAVORAZIONI

Durata prevista 60 giorni .

Fase A ( allestimento di cantiere)

- Recinzione, cartellonistica e viabilità di cantiere

- Servizi igienico-assistenziali di cantiere

- Impianto elettrico di cantiere

Fase B(Demolizioni, scavi e fondazioni)

4.Demolizioni

5.Scavi per fondazioni

6.Getto di magrone in c.c

Fase C(Opere edili interne e di assistenza )

7.Esecuzione di tracce per gli impianti elettrici e termici

8.Assistenza edile

9.Ripristino di tracce

Fase D (Impianti antincendio)

10. Posa delle tubazioni per gli impianti

11. Installazione bocche antincendio

12. Allacci  idraulici

13.Installazione cassette antincendio

14. Installazione dei pozzetti

Fase E (Impianti  elettrici e di segnale)

15. Posa delle linee elettriche

16. Installazione punti presa e punti luce

17. installazione quadri elettrici

18. Formazione impianto illuminazione esterna

19  Installazione corpi illuminanti

20. Installazione gruppo UPS di continuità

21. Installazione impianto di rilevazione gas

22. Installazione impianto di rilevazione fumi

23. Installazione di condizionatore elettrico a pompa di calore

24. Allacci

Fase F  (  Smantellamento cantiere)

63. Rimozione servizi igienici di cantiere

64. Rimozione recinzioni e segnaletica di cantiere

17.  Regolamentazione delle lavorazioni

- Le lavorazioni potranno iniziare solo dopo la piena disponibilità dei servizi igienico-assistenziali;

- Il getto attraverso l'autobetoniera e l'autopompa, compreso il riempimento dello scavo di fondazione, è una lavorazione che non permette contemporaneità  con altre lavorazioni (sempre);

- Si ritiene necessaria la disponibilità di un ponteggio metallico dal basso, che deve essere sempre:

· disponibile contemporaneamente su tutti i lati oggetto di intervento;

· completo su tutti i piani del ponte;

montato in funzione  dello sviluppo del fabbricato, funzionale ai piani di lavoro compreso il piano dei ponti su cavalletti;

4. Si ritiene necessario l’uso di un piattaforma aerea,sempre disponibile, per tutti i lavori elettrici in quota

18. Cronoprogramma

###### FASI DI LAVORO

| ###### Giorni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #### X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | #### X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | #### X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | #### X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Giorni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
| 41 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  |  | #### X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

19. Regolamentazione per l'uso comune

- All'allestimento del cantiere, nelle fasi previste ed al suo smantellamento, deve provvedere la ditta APPALTATRICE, ponendo in opera e garantendo il funzionamento delle attrezzature, apprestamenti previsti da capitolo 4, Organizzazione del cantiere. Degli apprestamenti  potranno usufruire tutti gli addetti al cantiere.

- La piattaforma aerea deve essere fornito dalla ditta APPALTATRICE. Deve essere utilizzata da personale appositamente addestrato. Deve essere formalizzata la manutenzione periodica. Deve essere disponibile per tutte le imprese presenti in cantiere, previo coordinamento.

- Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria sulle attrezzature e sugli apprestamenti devono essere verbalizzati e portati a conoscenza del Coordinatore per l'Esecuzione.

- In caso di uso comune di attrezzature ed apprestamenti, le imprese devono segnalare alla Ditta APPALTATRICE l'inizio dell'uso, le anomalie rilevate, la cessazione o la sospensione dell'utilizzo.

- E' fatto obbligo ai datori di lavoro (o loro delegati) delle imprese, di partecipare alle riunioni preliminari e periodiche decise dal coordinatore per l'esecuzione. Queste riunioni devono essere verbalizzate.